1135. Denominación y descripción de la obra; importe de su ejecución, diferenciando el presupuesto inicial de cada una de las modificaciones o revisiones posteriores; administraciones, organismos o entidades que la financian, incluyendo el importe que les corresponde; persona o entidad adjudicataria de la ejecución material; fecha de inicio y conclusión, prórrogas o ampliaciones del plazo de ejecución; penalizaciones impuestas por incumplimientos del contratista; administración titular de la obra ejecutada y, en su caso, del mantenimiento posterior de la misma:

Datos correspondientes al ejercicio 2025:

| Denominación de la Obra Pública | Financiación | Importe inicial de ejecución | Modificaciones posteriores y cuantía | Adjudicatario de la obra | Fecha inicio | Fecha fin | Ampliaciones del plazo de ejecución | Penalizaciones interpuestas | Admón. titular de la obra ejecutada | Admón. encargada del mantenimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPTE. 2020/423. RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS. RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LA CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA. | CABILDO INSULAR DE TENERIFE (PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN 2018-2021) | LOTE 1: 395.000,00 €, IGIC LIQUIDADO AL 0% LOTE 2: 1.281.068,00 €, IGIC LIQUIDADO AL 0% | LOTE 1: Acuerdo JGL 21/02/2022 140.477,64 €, IGIC LIQUIDADO AL 0% LOTE 2: Decreto nº 2022/1217 194.185,68 €, IGIC LIQUIDADO AL 0% Decreto nº 2024/696 280.175,01 €, IGIC LIQUIDADO AL 0% | LOTE 1: OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L. LOTE 2: HIDROTEC AGUAS, S.L. | LOTE 1: 27/09/2021 LOTE 2: 15/11/2021 | LOTE 1: 21/10/2022 LOTE 2: 30/08/2024 | LOTE 1: Decreto nº 2022/1832 (60 días) Decreto nº 2022/2555 (1 mes) Decreto nº 2022/2968 (50 días) LOTE 2: Acuerdo Pleno 29/11/2022 (hasta el 30 junio 2023) Acuerdo Pleno 30/03/2023 (12 meses) Acuerdo JGL 10/06/2024 (2 meses) | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2020/6622. ENCARGO DE GESTIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD. | GOBIERNO DE CANARIAS (DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA) | 73.908,68 € IGIC EXENTO AL SER MEDIO PROPIO | NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES | EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS | - | 02/07/2021 | NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2020/6956. ENCARGO DE GESTIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO EN EL ESTADIO DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO. | GOBIERNO DE CANARIAS (DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA) | 179.448,22 € IGIC EXENTO AL SER MEDIO PROPIO | NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES | EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS | - | 02/07/2021 | NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2020/8295. REFORMA Y AMPLIACION DEL TEATRO CINE REALEJOS. | CABILDO INSULAR DE TENERIFE (PLAN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2016-2021) | 1.686.041,19 € IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | Acuerdo Pleno 27/03/2025 337.208,24 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | FALISA, S.L. | 18/10/2021 | OBRA SIN FINALIZAR | Acuerdo Pleno 12/07/2023 (144 días naturales) Acuerdo Pleno 28/09/2023 (90 días naturales) Acuerdo Pleno 25/01/2024 (120 días naturales) Acuerdo Pleno 30/01/2025 (hasta el 31 de marzo de 2025) Acuerdo Pleno 27/03/2025 (2 semanas) | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2021/6861. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO INSTANTÁNEO EN EL CEIP AGUSTÍN ESPINOSA. | GOBIERNO DE CANARIAS (DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS, INFRAES-TRUCTURA Y PROMO-CIÓN EDUCATIVA) | 36.275,44 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES | GESTIÓN HIDRÁULICA CANARIAS, S.L. | 22/10/2021 | 16/11/2021 | NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2021/625. REPAVIMENTACIÓN DEL PRIMER TRAMO DEL CAMINO RURAL CORONA-BALONA (LA CARRETA). | CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ÁREA DE AGRICUL-TURA, GANADERÍA Y PESCA) | 35.701,71 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES | OBRAS Y DISEÑOS ESPECIALES, S.L. | 14/01/2022 | 02/05/2022 | NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2021/7163. ADAPTACIÓN DE CASA EL LLANO Y ALEDAÑOS. | GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO) | LOTE 1: 109.968,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% LOTE 2: 81.685,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | LOTE 1: NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES LOTE 2: NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES | LOTE 1: FALISA, S.L. LOTE 2: FALISA, S.L. | LOTE 1: 13/06/2022 LOTE 2: 13/06/2022 | LOTE 1: 28/12/2022 LOTE 2: 28/12/2022 | NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2021/9455. EJECUCIÓN DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE FORJADO SANITARIO EN CEO LA PARED. | GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN) | 168.576,01 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES | J&J CONSTRUCCIONES REFORMAS OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTOS S.L. | 04/07/2022 | 05/09/2022 | NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2021/9458. EJECUCIÓN DE FORJADO SANITARIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN CEIP TOSCAL LONGUERA. | GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN) | 106.726,45 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES | J CRUZ GOYA CANARY ISLANDS, S.L.U. | 04/07/2022 | OBRA SUSPENDIDA CON FECHA 16/07/2022 | NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2022/60. REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE EL BREZAL. | GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICA-CIÓN TERRITO-RIAL) | 149.377,39 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES | ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L. | 11/07/2022 | 20/10/2022 | Decreto nº 2022/2856 (25 días hábiles) | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2023/3230. OBRA DE DEMOLICIÓN DE 30 VIVIENDAS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE NUEVA PLANTA EN EL ÁREA DE RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA (ARRUR) LOS PRÍNCIPES. | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS CABILDO INSULAR DE TENERIFE | 3.664.743,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | Decreto nº 2023/2506 568.809,23 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | FALISA, S.L. | 27/12/2023 | OBRA TODAVÍA EN EJECUCIÓN | Acuerdo Pleno 25/09/2025 (7 meses) Decreto nº 2025/3365 (6 meses) | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2023/13350. IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA OFICINA DE TURISMO Y REFORMA DE LA TERRAZA LATERAL OESTE DE LA BIBLIOTECA VIERA Y CLAVIJO. | PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU» | 85.990,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES | LINNEO BOREAL, S.L. | 29/07/2024 | 21/02/2026 | Decreto nº 2024/3583 (28 días hábiles) Decreto nº 2024/4344 (19 días hábiles) | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2023/13455. EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE POLIDEPORTIVO AL AIRE LIBRE LA SIEGA DE LOS REALEJOS. | CAILDO INSULAR DE TENERIFE (Servicio Administrativo de Deportes) | 754.281,12 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | Decreto nº 2025/3148 154.099,63 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | CONSTRUCCIONES P. PEREZ GARCIA S.L. | 04/12/2024 | OBRA TODAVÍA EN EJECUCIÓN | Decreto nº 2025/3148 (tres meses) Decreto nº 2026/796 (seis meses) | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2023/13457. REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS. FASE II: EQUIPAMIENTO ESCÉNICO. | CABILDO INSULAR DE TENERIFE (PLAN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2026-2021) | 548.045,72 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES (AUNQUE SÍ SE ACORDÓ UNA SUSPENSIÓN DE PLAZO) | TECESA ACÚSTICA VISUAL S.L. | 08/08/2024 | 09/06/2025 | Decreto nº 2025/686 (hasta el 15/04/2025) | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2023/13499. OBRAS DE REPAVIMENTACION Y ADECUACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES GUILLERMO CAMACHO Y PEREZ GALDOS, LOS MOLINOS, EL MORAL Y VUELTAS DE ICOD EL ALTO. | UNIÓN EUROPEA FONDOS NEXT GENERATION EU (PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA) | 233.333,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES | GEOCAN ASFALTOS OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | 26/08/2024 | 21/07/2025 | Decreto nº 2024/4231 (41 días hábiles) Decreto nº 2025/576 (29 días hábiles) | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2024/1998. ZONA COMERCIAL ABIERTA DE LA CRUZ SANTA. | GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE TURISMO) | 810.777,90 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | Decreto nº 2025/1106 161.472,51 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | GEOCAN ASFALTOS OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | 01/07/2024 | 30/08/2025 | Decreto nº 2024/3651 (hasta el 02/01/2025) Decreto nº 2024/4322 (hasta el 03/03/2025) Decreto nº 2025/789 (hasta el 24/03/2025) Decreto nº 2025/1040 (hasta el 24/04/2025) | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2024/3275. REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO DE SAN AGUSTÍN. | CABILDO INSULAR DE TENERIFE (PROGRAMA INSULAR DE PATRIMONIO HISTÓRICO 2023-2027) | 1.355.349,74 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | Decreto nº 2026/438 269.273,19 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | CONSTRUCCIONES P. PEREZ GARCIA, S.L. | 28/11/2024 | OBRA TODAVÍA EN EJECUCIÓN | Acuerdo JGL 27/10/2025 (7 meses) | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2024/6252. OBRAS DE INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS E COLEGIOS Y UTS PALO BLANCO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS. | UNIÓN EUROPEA FONDOS NEXT GENERATION EU (PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA) | LOTE 1: 37.943,06€, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% LOTE 2: 18.400,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% LOTE 3: 38.284,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% LOTE 4: 31.400,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% LOTE 5: 53.475,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% LOTE 6: 38.040,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% LOTE 7: 49.510,10 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% LOTE 8: 129.520,83 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% LOTE 9: 7.300,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES | LOTE 1: COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L LOTE 2: PROYECTOS Y CONSULTING ALMERÍA, S.L LOTE 3: PROYECTOS Y CONSULTING ALMERÍA, S.L LOTE 4: PROYECTOS Y CONSULTING ALMERÍA, S.L LOTE 5: PROYECTOS Y CONSULTING ALMERÍA, S.L LOTE 6: PROYECTOS Y CONSULTING ALMERÍA, S.L LOTE 7: COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L LOTE 8: COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L LOTE 9: D. JAIME QUINTANA HERNÁNDEZ (DIRECCIÓN FACULTATIVA) | LOTE 1: 07/04/2025 LOTE 2: 07/03/2025 LOTE 3: 20/03/2025 LOTE 4: 20/05/2025 LOTE 5: 21/04/2025 LOTE 6: 26/03/2025 LOTE 7: NO SE HA INICIADO LOTE 8: 07/04/2025 LOTE 9: SERVICIO DIRECCIÓN FACULTATIVA | LOTE 1: 24/11/2025 LOTE 2: 23/05/2025 LOTE 3: 28/07/2025 LOTE 4: 09/10/2025 LOTE 5: OBRA TODAVÍA EN EJECUCIÓN LOTE 6: 28/07/2025 LOTE 7: NO SE HA INICIADO LOTE 8: 24/10/2025 LOTE 9: SERVICIO DIRECCIÓN FACULTATIVA | NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2024/12422. OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA HACIENDA LA GORVORANA. FASE I. | CABILDO INSULAR DE TENERIFE (DIRECCIÓN INSULAR DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PATRIMONIO HISTÓRICO) GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE TURISMO Y EMPLEO) | 4.398.107,86 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | NO SE HAN PRODUCIDO MDIFICACIONES | UTE VVO CONSTRUCCIONES, P., S.A. & VÍCTOR RODRÍGUEZ E HIJOS, S.L.U. (UTE GORVORANA) | 07/07/2025 | OBRA TODAVÍA EN EJECUCIÓN | NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2025/167. MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO LAS ARENITAS – TRAMO 2. | PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU» | 122.399,35 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | NO SE HAN PRODUCIDO MDIFICACIONES | ASFALTOS JAEN, S.L.U. | 26/05/2025 | 19/08/2025 | Decreto nº 2025/2415 (hasta el 19 de agosto de 2025) | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2025/373. REPAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LOS TRES PINOS. | CABILDO INSULAR DE TENERIFE (PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN 2022-2026) | 275.832,71 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | NO SE HAN PRODUCIDO MDIFICACIONES | GEOCAN ASFALTOS OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | 02/06/2025 | OBRA TODAVÍA EN EJECUCIÓN | Decreto nº 2025/3465 (23 días hábiles) Decreto nº 2026/19 (39 días hábiles) Decreto nº 2026/59 (16 días hábiles) | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2025/1706. OBRA DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE PARQUE URBANO SOSTENIBLE Y REFUGIO CLIMÁTICO TOSCAL-LONGUERA. | GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA) | 1.021.240,92 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | NO SE HAN PRODUCIDO MDIFICACIONES | CONSTRUCCIONES P. PEREZ GARCÍA, S.L. | 11/08/2025 | OBRA TODAVÍA EN EJECUCIÓN | Decreto nº 2025/1173 (12 días naturales) | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2025/3209. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PUMP TRACK, CIRCUITO AL AIRE LIBRE EN LOS REALEJOS. | GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES) | 288.367,13 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | Decreto nº 2025/4072 0,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICOS CANARIO, S.L. | 30/06/2025 | 19/12/2025 | Decreto nº 2025/3406 (hasta el 19 de noviembre de 2025) Decreto nº 2025/3745 (hasta el 5 de diciembre de 2025) Decreto nº 2025/3980 (hasta el 12 de diciembre de 2025) | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |
| EXPTE. 2025/5302. RENOVACION, ADECUACION Y MEJORA DE LA INSTALACION DE BAJA TENSION DEL CENTRO DE MAYORES LA MONTAÑA. | UNIÓN EUROPEA (FONDO DE DESARROLLO REGIONAL / SUBVENCIONES PARA LA TRANSICIÓN VERDE) | 33.899,45 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% | NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES | OBRAS Y EXCAVACIONES DEL ATLANTICO, S.L.U. | 08/09/2025 | 04/11/2025 | NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO | NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES | AYTO. LOS REALEJOS | AYTO. LOS REALEJOS |